## Product Backlog
Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-0001 | Como cualquier rol necesito ingresar a la plataforma y ver las funciones asignadas por rol, con la finalidad de utilizar la plataforma. | Acceder. | En proceso | Medio | 1 | 1 | Debe
HU-0002 | Como personal de RR.HH, necesito listar los trabajadores con la finalidad de ver los trabajadores registrados en la empresa. | Lista personal básica. | Pendiente | Bajo | 3 | 2 | Debería
HU-0003 | Como jefe de RR.HH, necesito listar los trabajadores filtrado por sexo, cargo, área y departamento al que pertenece, con la finalidad de ver un registro más detallado. | Lista personal avanzada. | Pendiente | Bajo | 3 | 2 | Debería
HU-0004 | Como personal de RR.HH, necesito registrar trabajadores en el sistema, con la finalidad de registrar el ingreso de un trabajador. | Agregar trabajador. | En proceso | Medio | 1 | 1 | Debe
HU-0005 | Como jefe de RR.HH, necesito registrar un nuevo cargo o área en caso que un personal deba registrar un trabajador a un área o cargo que no exista previamente en el sistema. | Agregar cargo o área. | En proceso | Medio | 1 | 1 | Debe
HU-0006 | Como jefe de RR.HH, necesito cambiar el estado de un trabajador (activo o inactivo), con la finalidad de registrar si el trabajador deja o vuelve a trabajar y así evitar borrar el registro. | Cambiar el estado. | Pendiente | Medio | 2 | 2 | Debería
HU-0007 | Como personal de RR.HH, necesito cambiar los datos laborales (Cargo, Fecha de ingreso, Área y departamento) de un trabajador, con la finalidad de actualizar los cambios que se presenten en la organización. | Actualizar datos laborales. | Pendiente | Alto | 1 | 1 | Debe
HU-0008 | Como trabajador, necesito actualizar mis datos personales (Nombre completo, sexo, dirección y teléfono), con la finalidad de mantener actualizada a la empresa de cualquier cambio en mi información de contacto. | Actualizar datos personales. | Pendiente | Alto | 2 | 1 | Debe
HU-0009 | Como trabajador, necesito agregar, modificar o eliminar mis datos opcionales (cargas familiares o contactos de emergencia),con la finalidad de mantener actualizada a la empresa de cualquier cambio en mis contactos de emergencia o mis cargas familiares. | Actualizar datos opcionales. | Pendiente | Alto | 2 | 1 | Debe
HU-0010 | Como trabajador, necesito ver los registros de mi perfil (datos laborales, personales u opcionales), con la finalidad de informarme de cuales son mis registros en el sistema. | Consultar perfil. | Pendiente | Bajo | 3 | 3 | Podría
HU-0011 | Como cualquier rol necesito cambiar la contraseña de mi cuenta, con la finalidad de usar una clave más fácil de recordar. | Cambiar clave | Pendiente | Medio | 3 | 3 | Podría
HU-0012 | Como personal de RR.HH, necesito reestablecer la clave de un trabajador, con la finalidad de que este puede acceder a la plataforma en caso que haya olvidado su clave. | Reestablecer clave | Pendiente | Medio | 3 | 3 | Podría

## Product Backlog Corregido
Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Tareas | Estado | Tiempo | Iteración (Sprint) | Prioridad (moscow) | Comentarios | Sprint
HU-0001 | Como cualquier rol necesito ingresar a la plataforma y ver las funciones asignadas por rol, con la finalidad de utilizar la plataforma. | Registros. | Creacion de BD…. 6 dias // cracion de interfaz 6 dias // | En proceso | 12 dias | 1 | 1-Must (debe tener) | Se realizan los registros de los trabajadores | Sprint (1) de 3 semanas
HU-0002 | Como personal de RR.HH, necesito listar los trabajadores con la finalidad de ver los trabajadores registrados en la empresa. | Lista personal básica. |  | Pendiente | 1 día | 3 | 2-Should (debe incluir) |  | Sprint (3) de 1 semana
HU-0003 | Como jefe de RR.HH, necesito listar los trabajadores filtrado por sexo, cargo, área y departamento al que pertenece, con la finalidad de ver un registro más detallado. | Lista personal avanzada. |  | Pendiente | 2 días | 3 | 2-Should (debe incluir) | Solo el jefe de rrhh puede ocupar la lista de personal avanzada | Sprint (3) de 1 semana | 3-Could | 2-Should | 1-Must(part 1) | 1-Must(part 2)
HU-0004 | Como personal de RR.HH, necesito registrar trabajadores en el sistema, con la finalidad de registrar el ingreso de un trabajador. | Agregar trabajador. | personal de RRhh ingresa a la plataforma+registro de trabajador al sistema (1 dia) | En proceso | 1 día | 1 | 1-Must (debe tener) |  | Sprint (2) de 1 semana
HU-0005 | Como jefe de RR.HH, necesito registrar un nuevo cargo o área en caso que un personal deba registrar un trabajador a un área o cargo que no exista previamente en el sistema. | Agregar cargo o área. | personal de RRhh ingresa a la plataforma+registro de trabajador al sistema en area especifica (1 dia) | En proceso | 1 día | 1 | 1-Must (debe tener) |  | Sprint (2) de 1 semana
HU-0006 | Como jefe de RR.HH, necesito cambiar el estado de un trabajador (activo o inactivo), con la finalidad de registrar si el trabajador deja o vuelve a trabajar y así evitar borrar el registro. | Cambiar el estado. |  | Pendiente | 2 días | 2 | 2-Should (debe incluir) |  | Sprint (3) de 1 semana
HU-0007 | Como personal de RR.HH, necesito cambiar los datos laborales (Cargo, Fecha de ingreso, Área y departamento) de un trabajador, con la finalidad de actualizar los cambios que se presenten en la organización. | Actualizar datos laborales. |  | Pendiente | 1 día | 1 | 1-Must (debe tener) |  | Sprint (2) de 1 semana
HU-0008 | Como trabajador, necesito actualizar mis datos personales (Nombre completo, sexo, dirección y teléfono), con la finalidad de mantener actualizada a la empresa de cualquier cambio en mi información de contacto. | Actualizar datos personales. |  | Pendiente | 1 día | 2 | 1-Must (debe tener) |  | Sprint (2) de 1 semana
HU-0009 | Como trabajador, necesito agregar, modificar o eliminar mis datos opcionales (cargas familiares o contactos de emergencia),con la finalidad de mantener actualizada a la empresa de cualquier cambio en mis contactos de emergencia o mis cargas familiares. | Actualizar datos opcionales. |  | Pendiente | 1 día | 2 | 1-Must (debe tener) |  | Sprint (2) de 1 semana
HU-0010 | Como trabajador, necesito ver los registros de mi perfil (datos laborales, personales u opcionales), con la finalidad de informarme de cuales son mis registros en el sistema. | Consultar perfil. |  | Pendiente | 2 dias | 3 | 3-Could (podria incluir) |  | Sprint (4) de 1 semana
HU-0011 | Como cualquier rol necesito cambiar la contraseña de mi cuenta, con la finalidad de usar una clave más fácil de recordar. | Cambiar clave |  | Pendiente | 2 dias | 3 | 3-Could (podria incluir) |  | Sprint (4) de 1 semana
HU-0012 | Como personal de RR.HH, necesito reestablecer la clave de un trabajador, con la finalidad de que este puede acceder a la plataforma en caso que haya olvidado su clave. | Reestablecer clave |  | Pendiente | 1 día | 3 | 3-Could (podria incluir) |  | Sprint (4) de 1 semana
Note on K4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se contempla la creacion de softwares
Note on K5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En consiguiente, se podra realizar los listados solicitados por el cliente junto a cambios de estado(inactividad del empleado)
Note on K7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En este sprint, se ejecutaran los softwares.... En ellos se podran agregar a los trabajadores, cargos o area..... Actualizaciones(laborales/personales)
Note on K15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: en este sprint, se desarrollan tareas mas aplicables al cliente. En ella, Se prueban funciones mas detalladas.

## Product Backlog Corregido 2.0 (hidden)
Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Tareas | Estado | Tiempo | Iteración (Sprint) | Prioridad (moscow) | Comentarios | Sprint
HU-0001 | Como cualquier rol necesito ingresar a la plataforma y ver las funciones asignadas por rol, con la finalidad de utilizar la plataforma. | Registros. | Creacion de BD…. 6 dias // cracion de interfaz 6 dias // | En proceso | 17 | 1 | 1-Must (debe tener) |  | Sprint (1) de 4 semanas
HU-0002 | Como personal de RR.HH, necesito listar los trabajadores con la finalidad de ver los trabajadores registrados en la empresa. | Lista personal básica. |  | Pendiente | 1 día | 3 | 2-Should (debe incluir) |  | Sprint (3) de 1 semana
HU-0003 | Como jefe de RR.HH, necesito listar los trabajadores filtrado por sexo, cargo, área y departamento al que pertenece, con la finalidad de ver un registro más detallado. | Lista personal avanzada. |  | Pendiente | 2 días | 3 | 2-Should (debe incluir) |  | Sprint (3) de 1 semana | 3-Could | 2-Should | 1-Must(part 1) | 1-Must(part 2)
HU-0004 | Como personal de RR.HH, necesito registrar trabajadores en el sistema, con la finalidad de registrar el ingreso de un trabajador. | Agregar trabajador. | personal de RRhh ingresa a la plataforma+registro de trabajador al sistema (1 dia) | En proceso | 1 día | 2 | 1-Must (debe tener) |  | Sprint (2) de 1 semana
HU-0005 | Como jefe de RR.HH, necesito registrar un nuevo cargo o área en caso que un personal deba registrar un trabajador a un área o cargo que no exista previamente en el sistema. | Agregar cargo o área. | personal de RRhh ingresa a la plataforma+registro de trabajador al sistema en area especifica (1 dia) | En proceso | 1 día | 2 | 1-Must (debe tener) |  | Sprint (2) de 1 semana
HU-0006 | Como jefe de RR.HH, necesito cambiar el estado de un trabajador (activo o inactivo), con la finalidad de registrar si el trabajador deja o vuelve a trabajar y así evitar borrar el registro. | Cambiar el estado. |  | Pendiente | 2 días | 2 | 2-Should (debe incluir) |  | Sprint (3) de 1 semana
HU-0007 | Como personal de RR.HH, necesito cambiar los datos laborales (Cargo, Fecha de ingreso, Área y departamento) de un trabajador, con la finalidad de actualizar los cambios que se presenten en la organización. | Actualizar datos laborales. |  | Pendiente | 2 dias | 2 | 1-Must (debe tener) |  | Sprint (2) de 1 semana
HU-0008 | Como trabajador, necesito actualizar mis datos personales (Nombre completo, sexo, dirección y teléfono), con la finalidad de mantener actualizada a la empresa de cualquier cambio en mi información de contacto. | Actualizar datos personales. |  | Pendiente | 1 día | 2 | 1-Must (debe tener) |  | Sprint (2) de 1 semana
HU-0009 | Como trabajador, necesito agregar, modificar o eliminar mis datos opcionales (cargas familiares o contactos de emergencia),con la finalidad de mantener actualizada a la empresa de cualquier cambio en mis contactos de emergencia o mis cargas familiares. | Actualizar datos opcionales. |  | Pendiente | 2 dias | 2 | 1-Must (debe tener) |  | Sprint (2) de 1 semana
HU-0010 | Como trabajador, necesito ver los registros de mi perfil (datos laborales, personales u opcionales), con la finalidad de informarme de cuales son mis registros en el sistema. | Consultar perfil. |  | Pendiente | 2 dias | 3 | 3-Could (podria incluir) |  | Sprint (4) de 1 semana
HU-0011 | Como cualquier rol necesito cambiar la contraseña de mi cuenta, con la finalidad de usar una clave más fácil de recordar. | Cambiar clave |  | Pendiente | 2 dias | 3 | 3-Could (podria incluir) |  | Sprint (4) de 1 semana
HU-0012 | Como personal de RR.HH, necesito reestablecer la clave de un trabajador, con la finalidad de que este puede acceder a la plataforma en caso que haya olvidado su clave. | Reestablecer clave |  | Pendiente | 1 día | 3 | 3-Could (podria incluir) |  | Sprint (4) de 1 semana
Note on K4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se contempla la creacion de softwares
Note on K5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En consiguiente, se podra realizar los listados solicitados por el cliente junto a cambios de estado(inactividad del empleado)
Note on K7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En este sprint, se ejecutaran los softwares.... En ellos se podran agregar a los trabajadores, cargos o area..... Actualizaciones(laborales/personales)
Note on K15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: en este sprint, se desarrollan tareas mas aplicables al cliente. En ella, Se prueban funciones mas detalladas.

## SPRINT
| SPRINT | N° TAREA | ACCION | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACION EN DIAS (T) | RESPONSABLE | COMENTARIO
|  | 1 | Creación de BD | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | Vicente | T1, T2, T3 Y T4 SE REALIZAN SIMULTANEAMENTE
|  | 2 | Creación de campos y tablas de la BD | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | Vicente | T1, T2, T3 Y T4 SE REALIZAN SIMULTANEAMENTE
|  | 3 | Aplicación de permisos en la BD | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | Vicente | T1, T2, T3 Y T4 SE REALIZAN SIMULTANEAMENTE
| 1 | 5 | Insertar datos en la BD | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2 | Negid
|  | 6 | Creación de script en Python | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | Vicente
|  | 7 | Creación de clases en el script | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 | Vicente / Negid | T7 Y T8 SE REALIZAN SIMULTANEAMENTE
|  | 8 | Conexión BD | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | Vicente | T7 Y T8 SE REALIZAN SIMULTANEAMENTE
|  | 9 | Desarrollo de la interfaz | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 | Vicente / Negid
|  | 10 | Registro de trabajadores al sistema | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 1 | Vicente / Negid | Finalidad de registrar el ingreso de un trabajador.
|  | 11 | Registro de cargos | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | Vicente | T11 Y T12 SE REALIZAN SIMULTANEAMENTE
|  | 12 | Registro de area | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | Vicente | T11 Y T12 SE REALIZAN SIMULTANEAMENTE
|  | 13 | Actualizacion de datos laborales | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 1 | Laura
|  | 14 | Actualizacion de datos personales | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 1 | Laura
|  | 15 | Actualizacion de contactos de emergencia | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 1 | Laura
|  | 16 | Actualizacion de cargas familiares | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 1 | Negid
|  | 17 | Eliminacion de datos, en contacto de emergencia | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 1 | Vicente
|  | 18 | Eliminacion de datos, en cargas familiares | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | Vicente
|  | 19 | Testing | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | Laura
Total Dias | [5 empty] | 17
| SPRINT | N° TAREA | ACCION | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACION EN DIAS (T) | RESPONSABLE | COMENTARIO
|  | 1 | Listar trabajadores | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | Vicente
|  | 2 | Listar trabajadores por sexo | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1 | Negid
|  | 3 | Listar trabajadores por cargo | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 1 | Negid
|  | 4 | Listar trabajadores por rut | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 1 | Negid
| 3 | 5 | Listar trabajadores por nombre | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 1 | Negid
|  | 6 | Listar trabajadores por area | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 1 | Negid
|  | 7 | Cambio del estado de actividad del empleado en la empresa | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 3 | Vicente
Total Dias | [5 empty] | 9
| SPRINT | N° TAREA | ACCION | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACION EN DIAS (T) | RESPONSABLE | COMENTARIO
|  | 1 | Visualizar registros personales | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | Laura
|  | 2 | Visualizar registros laborares | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 1 | Laura
|  | 3 | Visualizar registros de contacto de emergencia | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 1 | Negid | T3 Y T4 SE REALIZAN SIMULTANEAMENTE
|  | 4 | Visualizar registros de cargas familiares | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 1 | Negid | T3 Y T4 SE REALIZAN SIMULTANEAMENTE
| 4 | 5 | Cambio de contraseña | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 3 | Vicente
|  | 6 | Restablecimiento de contraseña | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 1 | Vicente
Total Dias | [5 empty] | 7
SPRINT 1
Contendra 10 tareas donde se desarrollara la BD y la interfaz Y se familiarizaran los roles del cliente, con la inferfaz Se contempla un sprint de 4 semanas, compuesto por 17 dias.
Se espera entregar las primeras funciones del aplicativo
SPRINT 2
Contendra 7 tareas donde el cliente podra comenzar a ocupar la plataforma, aplicando los listados solicitados. Se contempla un sprint de 2 semanas, compuesto por 9 dias
SPRINT 3
Contendra 6 tareas donde el cliente podra visualizar los registros, junto a cambios y restablecimiento de contraseñas. Se contempla un sprint de 2 semanas, compuesto por 7 dias